## carta gantt
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [7 empty] | Fase 3
| S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15
Definición del problema | bar: Fase 1 S 1 to Fase 1 S 2
•Revisión de requerimientos del proyecto y del área vocacional •Identificación de actores clave (postulante, asesor, institución) •Análisis de objetivos y alcance del sistema multi-agente •Redacción del documento de definición del problema | bar: Fase 1 S 1 to Fase 1 S 2
Estudio de tecnologías | bar: Fase 1 S 1 to Fase 1 S 2
• Investigación de frameworks de IA conversacional • Evaluación de bases de datos relacionales y no relacionales • Análisis de herramientas de BI (Power BI, Looker Studio) • Selección de stack tecnológico | bar: Fase 1 S 1 to Fase 1 S 2
Planificación ágil (SCRUM) | bar: Fase 1 S 2 to Fase 1 S 3
• Creación del Product Backlog • Planificación del Sprint 1 • Asignación de roles y responsabilidades • Registro de reuniones Daily Scrum | bar: Fase 1 S 2 to Fase 1 S 3
Diseño solución y arquitectura | bar: Fase 1 S 3 to Fase 2 S 6
• Diseño del diagrama UML y arquitectura del sistema SOFIA • Definición de interacción entre agentes (Supervisor, Asesor, Específico) • Diseño de la base de datos y flujo de datos • Validación del diseño con el equipo | bar: Fase 1 S 3 to Fase 2 S 6
Desarrollo del Sistema Multi-Agente y Bases de Datos | bar: Fase 2 S 7 to Fase 2 S 9
• BD de perfiles • BD relacional creada en una primera etapa • BD no relacional faltante | bar: Fase 2 S 7 to Fase 2 S 9
Desarrollo e Implementación de Agentes | bar: Fase 2 S 7 to Fase 2 S 9
• Desarrollo e Implementación de Agentes • Análisis de información que utilizará el chatbot • Investigación de documentos • Adaptar modelo de datos según objetivo • Visualización del Agente • Agente Asesor (MVP) | bar: Fase 2 S 7 to Fase 2 S 9
Visualización y Conectividad | bar: Fase 2 S 7 to Fase 2 S 9
• Sub Página Mockup • Integración y pruebas técnicas | bar: Fase 2 S 7 to Fase 2 S 9
Integración y pruebas técnicas | bar: Fase 2 S 10 to Fase 2 S 12
• Integración general del sistema multiagente • Prueba de los agentes Supervisor y Asesor ya integrados y funcionando • Integración del Dashboard Power BI • Pruebas técnicas completas del sistema • Corrección y optimización final | bar: Fase 2 S 10 to Fase 2 S 12
Informe final y defensa | bar: Fase 3 S 13 to Fase 3 S 14
• Informe final y defensa • Pruebas con usuarios y feedback • Ajustes y mejoras | bar: Fase 3 S 13 to Fase 3 S 14
Presentación final comité con mejores realizadas | bar: Fase 3 S 14 to Fase 3 S 15