## Product Backlog
ID | Épica | Historia de Usuario | Prioridad | Criterio de Aceptación
E1-H1 | Definición y planificación | Como coordinador, quiero definir los objetivos del sistema para orientar correctamente a los postulantes. | Alta | Documento de objetivos validado.
E1-H2 | Definición y planificación | Como equipo, quiero registrar los requerimientos del sistema para planificar el desarrollo. | Alta | Requerimientos aprobados y priorizados.
E1-H3 | Definición y planificación | Como product owner, quiero crear el Product Backlog para organizar las tareas del proyecto. | Alta | Backlog inicial disponible y visible para el equipo.
E2-H1 | Diseño y arquitectura | Como arquitecto, quiero diseñar la arquitectura multiagente para definir la interacción entre agentes. | Alta | Diagramas UML completados y revisados.
E2-H2 | Diseño y arquitectura | Como desarrollador, quiero modelar los flujos de comunicación entre agentes. | Media | Flujos aprobados y coherentes con los requerimientos.
E2-H3 | Diseño y arquitectura | Como equipo, quiero definir las herramientas tecnológicas para el proyecto. | Alta | Tecnologías seleccionadas y configuradas.
E3-H1 | Desarrollo de agentes | Como usuario, quiero que el agente Supervisor gestione la coordinación del sistema. | Alta | El agente supervisor administra interacciones correctamente.
E3-H2 | Desarrollo de agentes | Como postulante, quiero interactuar con el agente Asesor para recibir recomendaciones de carreras. | Alta | El chatbot entrega respuestas coherentes y relevantes.
E3-H3 | Desarrollo de agentes | Como estudiante, quiero obtener información específica sobre carreras. | Media | El agente específico responde con precisión.
E3-H4 | Desarrollo de agentes | Como desarrollador, quiero integrar los tres agentes en un flujo conversacional coherente. | Alta | Los agentes funcionan sincronizados sin errores.
E3-H5 | Desarrollo de agentes | Como usuario, quiero que el sistema guarde mis respuestas en la base de datos. | Alta | Respuestas almacenadas correctamente.
E3-H6 | Desarrollo de agentes | Como equipo, quiero probar los agentes individualmente para validar sus respuestas. | Media | Pruebas unitarias superadas con éxito.
E4-H1 | Base de datos | Como administrador, quiero almacenar datos de usuarios en PostgreSQL. | Alta | Base de datos funcional con datos persistentes.
E4-H2 | Base de datos | Como desarrollador, quiero conectar la base de datos al sistema multiagente. | Alta | Conexión estable y funcional.
E4-H3 | Base de datos | Como usuario, quiero que los datos se guarden automáticamente tras cada sesión. | Alta | Datos registrados correctamente tras cada interacción.
E5-H1 | Dashboard y visualización | Como orientador, quiero ver estadísticas en Power BI sobre las interacciones. | Media | Dashboard funcional con datos actualizados.
E5-H2 | Dashboard y visualización | Como administrador, quiero acceder a métricas de uso del sistema. | Media | Indicadores visibles y precisos.
E5-H3 | Dashboard y visualización | Como equipo, quiero analizar los resultados de orientación vocacional. | Baja | Gráficos muestran tendencias de usuarios correctamente.
E6-H1 | Interfaz UX/UI | Como postulante, quiero una interfaz amigable para conversar con el chatbot. | Alta | Prototipo validado por usuarios.
E6-H2 | Interfaz UX/UI | Como diseñador, quiero implementar el mockup aprobado en Figma. | Media | Interfaz implementada según diseño.
E6-H3 | Interfaz UX/UI | Como usuario, quiero recibir mensajes claros y legibles del chatbot. | Alta | Mensajes mostrados correctamente.
E7-H1 | Integración y pruebas | Como desarrollador, quiero integrar todos los módulos del sistema. | Alta | Integración exitosa sin errores críticos.
E7-H2 | Integración y pruebas | Como tester, quiero validar el flujo conversacional completo. | Alta | Todas las pruebas completadas y aprobadas.
E7-H3 | Integración y pruebas | Como usuario, quiero probar el sistema completo antes de la entrega. | Alta | MVP funcional probado y validado.
E7-H4 | Integración y pruebas | Como equipo, quiero presentar el proyecto ante el comité académico. | Alta | Presentación final realizada con retroalimentación positiva.

## Sprint Backlog
Sprint | Semana | Historias Incluidas | Objetivo | Criterio de Aceptación
Sprint 1 | Semana 1 | E1-H1, E1-H2, E1-H3 | Definición del problema y backlog inicial | Requerimientos y backlog validados.
Sprint 2 | Semana 2 | E2-H1, E2-H2 | Diseño de arquitectura y diagramas UML | Arquitectura revisada y aprobada.
Sprint 3 | Semana 3 | E2-H3, E4-H1 | Selección tecnológica y base de datos inicial | Entorno y BD configurados.
Sprint 4 | Semana 4 | E3-H1 | Desarrollo del agente Supervisor | Agente Supervisor operativo.
Sprint 5 | Semana 5 | E3-H2 | Desarrollo del agente Asesor | Agente Asesor responde correctamente.
Sprint 6 | Semana 6 | E3-H3 | Desarrollo del agente Específico | Agente Específico responde correctamente.
Sprint 7 | Semana 7 | E3-H4, E4-H2 | Integración agentes y base de datos | Flujo multiagente funcional.
Sprint 8 | Semana 8 | E5-H1, E5-H2 | Desarrollo dashboard Power BI | Dashboard funcional con datos reales.
Sprint 9 | Semana 9 | E6-H1, E6-H2 | Implementación de interfaz UX/UI | Interfaz funcional y aprobada.
Sprint 10 | Semana 10 | E3-H5, E4-H3 | Conexión completa del sistema | Datos guardados tras cada sesión.
Sprint 11 | Semana 11 | E7-H1, E7-H2 | Pruebas e integración final | Pruebas completadas sin errores.
Sprint 12 | Semana 12 | E7-H3, E7-H4 | Presentación final del proyecto | Entrega del MVP validada por comité.

## Sprint Planning Detallado
Sprint | Semana | Historia de Usuario | Descripción | Criterio de Aceptación
Sprint 1 | Semana 1 | E1-H1 | Como coordinador, quiero definir los objetivos del sistema para orientar correctamente a los postulantes. | Documento de objetivos validado.
Sprint 1 | Semana 1 | E1-H2 | Como equipo, quiero registrar los requerimientos del sistema para planificar el desarrollo. | Requerimientos aprobados y priorizados.
Sprint 1 | Semana 1 | E1-H3 | Como product owner, quiero crear el Product Backlog para organizar las tareas del proyecto. | Backlog inicial disponible y visible para el equipo.
Sprint 2 | Semana 2 | E2-H1 | Como arquitecto, quiero diseñar la arquitectura multiagente para definir la interacción entre agentes. | Diagramas UML completados y revisados.
Sprint 2 | Semana 2 | E2-H2 | Como desarrollador, quiero modelar los flujos de comunicación entre agentes. | Flujos aprobados y coherentes con los requerimientos.
Sprint 3 | Semana 3 | E2-H3 | Como equipo, quiero definir las herramientas tecnológicas para el proyecto. | Tecnologías seleccionadas y configuradas.
Sprint 3 | Semana 3 | E4-H1 | Como administrador, quiero almacenar datos de usuarios en PostgreSQL. | Base de datos funcional con datos persistentes.
Sprint 4 | Semana 4 | E3-H1 | Como usuario, quiero que el agente Supervisor gestione la coordinación del sistema. | El agente supervisor administra interacciones correctamente.
Sprint 5 | Semana 5 | E3-H2 | Como postulante, quiero interactuar con el agente Asesor para recibir recomendaciones de carreras. | El chatbot entrega respuestas coherentes y relevantes.
Sprint 6 | Semana 6 | E3-H3 | Como estudiante, quiero obtener información específica sobre carreras. | El agente específico responde con precisión.
Sprint 7 | Semana 7 | E3-H4 | Como desarrollador, quiero integrar los tres agentes en un flujo conversacional coherente. | Los agentes funcionan sincronizados sin errores.
Sprint 7 | Semana 7 | E4-H2 | Como desarrollador, quiero conectar la base de datos al sistema multiagente. | Conexión estable y funcional.
Sprint 8 | Semana 8 | E5-H1 | Como orientador, quiero ver estadísticas en Power BI sobre las interacciones. | Dashboard funcional con datos actualizados.
Sprint 8 | Semana 8 | E5-H2 | Como administrador, quiero acceder a métricas de uso del sistema. | Indicadores visibles y precisos.
Sprint 9 | Semana 9 | E6-H1 | Como postulante, quiero una interfaz amigable para conversar con el chatbot. | Prototipo validado por usuarios.
Sprint 9 | Semana 9 | E6-H2 | Como diseñador, quiero implementar el mockup aprobado en Figma. | Interfaz implementada según diseño.
Sprint 10 | Semana 10 | E3-H5 | Como usuario, quiero que el sistema guarde mis respuestas en la base de datos. | Respuestas almacenadas correctamente.
Sprint 10 | Semana 10 | E4-H3 | Como usuario, quiero que los datos se guarden automáticamente tras cada sesión. | Datos registrados correctamente tras cada interacción.
Sprint 11 | Semana 11 | E7-H1 | Como desarrollador, quiero integrar todos los módulos del sistema. | Integración exitosa sin errores críticos.
Sprint 11 | Semana 11 | E7-H2 | Como tester, quiero validar el flujo conversacional completo. | Todas las pruebas completadas y aprobadas.
Sprint 12 | Semana 12 | E7-H3 | Como usuario, quiero probar el sistema completo antes de la entrega. | MVP funcional probado y validado.
Sprint 12 | Semana 12 | E7-H4 | Como equipo, quiero presentar el proyecto ante el comité académico. | Presentación final realizada con retroalimentación positiva.