Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta segunda fase, el equipo ha avanzado significativamente en el desarrollo del MVP (Producto Mínimo Viable) del sistema SOFIA. Principales avances realizados: - Arquitectura del sistema: se diseñó y documentó el modelo multiagente, definiendo roles y flujos de comunicación. - Base de datos funcional: se construyó una base relacional en PostgreSQL para registrar perfiles de usuarios, carreras y sesiones de conversación. - Desarrollo de agentes: se completó el Agente Supervisor y el Agente Asesor, actualmente en fase de integración con el Agente de Ayuda Específica. - Interfaz de usuario mockup: se diseñó una interfaz preliminar para visualizar las respuestas del chatbot y sus flujos conversacionales. - Pruebas internas: se validaron los flujos principales del sistema con resultados estables y se detectaron mejoras posibles en la precisión de respuestas. |
| --- | --- |
| Objetivos | - Definir el alcance técnico y funcional del sistema multiagente. Listo - Elaborar la arquitectura del sistema, definiendo roles de cada agente. Listo - Diseñar e implementar la base de datos de perfiles de usuario. Listo - Implementar los módulos del Agente Supervisor y del Agente Asesor. Listo - Desarrollar un dashboard inicial en Power BI con datos reales de interacción. Listo - Crear un flujo conversacional guiado para orientación vocacional. Listo - Diseñar el mockup de la interfaz de usuario. Listo - Establecer un entorno colaborativo con control de versiones (GitHub). Listo Realizar pruebas internas de integración entre agentes. En curso - Configurar la conexión de Power BI con la base de datos PostgreSQL. En curso - Integrar el Agente de Ayuda Específica al flujo del sistema. En curso - Ejecutar pruebas de usabilidad con usuarios externos. Pendiente (fase 3) |
| Metodología | Metodología (ajustada) Se mantiene la metodología Scrum, pero con Sprints semanales más breves (1 semana) y reuniones de seguimiento cada tres días. Se agregó una instancia de revisión técnica intermedia (semana 10) para evaluar el desempeño de los agentes y ajustar el backlog.. |
| Evidencias de avance | - Diagrama y arquitectura del sistema multiagente. - Capturas del flujo funcional del chatbot (Agente Asesor y Supervisor). - Tablas de la base de datos en PostgreSQL. - Registro de tareas en Backlog y Gant - Repositorio de código en GitHub. Estas evidencias reflejan el cumplimiento de los objetivos y la aplicación de buenas prácticas de desarrollo, versionamiento y documentación técnica. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| 1-Diseñar soluciones informáticas de acuerdo con requerimientos funcionales. 2-Desarrollar software aplicando metodologías ágiles. 3-Gestionar proyectos informáticos con planificación y control de avances. 4-Administrar bases de datos relacionales y no relacionales. 5-Visualizar información mediante herramientas de analítica de datos. 6-Evaluar soluciones informáticas garantizando calidad y eficiencia. | 1-Definición del problema 2-Estudio de tecnologías 3-Planificación ágil (SCRUM) 4-Diseño, solución y arquitectura 5-Desarrollo del sistema multi-agente y bases de datos 6-Desarrollo e implementación de agentes 7-Visualización y conectividad 8-Integración y pruebas técnicas 9-Informe final y defensa | Lucidchart / Draw.io para diagramas UML. VS Code y Frameworks PostgreSQL y PgAdmin para gestión de base de datos. Power BI para visualización de datos. Trello y Google Drive para la gestión colaborativa. Figma para diseño de interfaz. Repositorio GitHub para control de versiones. | 1-Definición del problema – 2 semanas 2-Estudio de tecnologías – 2 semanas 3-Planificación ágil (SCRUM) – 1 semana 4-Diseño, solución y arquitectura – 2 semanas 5-Desarrollo del sistema multi-agente y bases de datos – 3 semanas 6-Desarrollo e implementación de agentes – 3 semanas 7-Visualización y conectividad – 2 semanas 8-Integración y pruebas técnicas – 2 semanas 9-Informe final y defensa – 2 semanas | 1-Definición del problema – Jonathan Curiñan 2-Estudio de tecnologías – Ricardo Castillo 3-Planificación ágil (SCRUM) – Jonathan Curiñan 4-Diseño, solución y arquitectura – Ricardo Castillo 5-Desarrollo del sistema multi-agente y bases de datos – Ricardo Castillo 6-Desarrollo e implementación de agentes – Juan Pablo Campiño 7-Visualización y conectividad – Juan Pablo Campiño 8- Integración y pruebas técnicas – Jonathan Curiñan 9-Informe final y defensa – Todo el equipo | 1-Definición del problema Facilitador: claridad en los objetivos del proyecto. Dificultad: delimitar correctamente el alcance inicial. 2-Estudio de tecnologías Facilitador: buena investigación de frameworks y herramientas. Dificultad: elegir tecnologías compatibles entre sí. 3-Planificación ágil (SCRUM) Facilitador: Experiencia previa con scrum. Dificultad: ajustar tiempos entre actividades del equipo. 4-Diseño, solución y arquitectura Facilitador: dominio de herramientas de modelado UML. Dificultad: definir comunicación óptima entre agentes. 5-Desarrollo del sistema multi-agente y bases de datos Facilitador: conocimiento en PostgreSQL y estructuras relacionales. Dificultad: integrar correctamente la BD con los agentes. 6-Desarrollo e implementación de agentes Facilitador: comprensión del flujo Dificultad: calibrar respuestas y roles de los agentes. 7-Visualización y conectividad Facilitador: dominio de Power BI y herramientas de visualización. Dificultad: conexión estable entre BD y dashboard. 8-Integración y pruebas técnicas Facilitador: colaboración entre los miembros y control de versiones. Dificultad: errores en la sincronización o compatibilidad de módulos. 9-Informe final y defensa Facilitador: buena documentación previa del proyecto. Dificultad: preparar presentación con tiempo y ajustar observaciones finales. | 1-Definición del problema – Completado 2-Estudio de tecnologías – Completado 3-Planificación ágil (SCRUM) – Completado 4-Diseño, solución y arquitectura – Completado 5-Desarrollo del sistema multi-agente y bases de datos – En curso 6-Desarrollo e implementación de agentes – En curso 7-Visualización y conectividad – En curso 8-Integración y pruebas técnicas – No iniciado 9-Informe final y defensa – No iniciado | 1-Definición del problema – Se ajustó el alcance del proyecto para enfocarlo en orientación vocacional. 2-Estudio de tecnologías – Se reformuló la selección de herramientas priorizando Power BI y PostgreSQL. 3-Planificación ágil (SCRUM) – Se redujo la duración de los sprints a una semana para mejorar control de avance. 4-Diseño, solución y arquitectura – Se agregó un canal de comunicación adicional entre agentes. 5-Desarrollo del sistema multi-agente y bases de datos – Se simplificó la estructura de la base de datos para agilizar pruebas. 6-Desarrollo e implementación de agentes – Se ajustó la lógica conversacional del Agente Asesor para mayor precisión. 7-Visualización y conectividad – Se posterga el uso de powerbi y priorizamos la pagina web del duoc realizada. 8-Integración y pruebas técnicas – Se reprogramó para posterior a la finalización del MVP. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los factores que han facilitado el desarrollo destacan la organización del equipo, la aplicación de la metodología Scrum y la distribución clara de responsabilidades. El trabajo colaborativo y reuniones semanales permitió cumplir los plazos planificados. Como principales dificultades, se presentaron retrasos técnicos en la integración entre los agentes y la base de datos. Estas situaciones se abordaron simplificando la estructura de la base de datos, priorizando tareas críticas y reprogramando actividades no esenciales.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se realizaron algunos ajustes en la planificación original para mejorar el flujo de desarrollo. Se redujo la duración de los sprints a una semana para facilitar el seguimiento, y se simplificó la estructura de la base de datos para acelerar las pruebas internas. Además, se postergó la integración con Power BI, priorizando la versión funcional de la página web del DUOC como entorno de pruebas. No se eliminaron actividades, pero se reordenaron las entregas para garantizar el cumplimiento de los objetivos principales del MVP.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades “Integración y pruebas técnicas” y “Informe final y defensa” aún no se han iniciado, ya que dependen de la finalización del MVP y de la validación de los agentes. La causa principal del retraso es la dependencia entre módulos y la coordinación con los tiempos académicos. Como estrategia, el equipo planificó sesiones de pruebas internas progresivas y la documentación paralela del código para evitar acumulación de trabajo al cierre de la fase.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.