## Sprint Reviews
Sprint | Semana | Objetivo del Sprint | Historias Demostradas (ID - Título) | Incremento Entregado (Descripción) | Feedback de Stakeholders / PO | Decisiones y Ajustes | Aceptado por PO (Sí/No)
Sprint 1 | Semana 1 | Definición del problema y backlog inicial | E1-H1 E1-H2 E1-H3 | E1-H1, E1-H2, E1-H3 – Se definieron objetivos, requerimientos y se creó el Product Backlog inicial. | El Product Owner aprobó el incremento, solicitando mayor detalle en la documentación de los requerimientos. | Se decidió detallar mejor los requerimientos en el backlog y agregar criterios de aceptación más claros. | Sí
Sprint 2 | Semana 2 | Diseño de arquitectura y diagramas UML | E2-H1 E2-H2 | E2-H1, E2-H2 – Se diseñó la arquitectura multiagente y flujos de comunicación. | El PO aprobó el diseño, recomendando simplificar los flujos de comunicación entre agentes. | Se ajustó la arquitectura para simplificar la comunicación entre agentes y reducir dependencias. | Sí
Sprint 3 | Semana 3 | Selección tecnológica y base de datos inicial | E2-H3 E4-H1 | E2-H3, E4-H1 – Se seleccionaron herramientas y se implementó la base de datos PostgreSQL. | El PO aprobó la base tecnológica, sugiriendo optimizar la estructura de la base de datos. | Se optimizó el modelo de base de datos y se documentó la configuración técnica. | Sí
Sprint 4 | Semana 4 | Desarrollo del agente Supervisor | E3-H1 | E3-H1 – Se desarrolló el agente Supervisor para coordinar los módulos del sistema. | El PO aprobó el agente Supervisor, solicitando mejorar la gestión de logs del sistema. | Se mejoró la gestión de logs y se agregó monitoreo básico al agente Supervisor. | Sí
Sprint 5 | Semana 5 | Desarrollo del agente Asesor | E3-H2 | E3-H2 – Se creó la interacción entre el postulante y el agente Asesor. | El PO aprobó la interacción del Asesor, pidiendo respuestas más personalizadas para los postulantes. | Se ajustó la lógica del agente Asesor para ofrecer respuestas más contextualizadas. | Sí
Sprint 6 | Semana 6 | Desarrollo del agente Específico | E3-H3 | E3-H3 – Se habilitó la consulta de información de carreras en el chatbot. | El PO aprobó la búsqueda de carreras, recomendando incluir filtros por área académica. | Se incorporaron filtros por área académica en la búsqueda de carreras. | Sí
Sprint 7 | Semana 7 | Integración agentes y base de datos | E3-H4 E4-H2 | E3-H4, E4-H2 – Se integraron los tres agentes y se conectó la base de datos al sistema. | El PO aprobó la integración de agentes, sugiriendo optimizar el tiempo de respuesta del sistema. | Se optimizó el rendimiento del flujo conversacional y se redujo el tiempo de respuesta. | Sí
Sprint 8 | Semana 8 | Desarrollo dashboard Power BI | E5-H1 E5-H2 | E5-H1, E5-H2 – Se desarrolló el dashboard Power BI y acceso administrativo a métricas. | El PO aprobó el dashboard Power BI, solicitando mejorar la visualización de métricas clave. | Se mejoró la visualización de métricas en Power BI y se ajustaron los gráficos clave. | Sí
Sprint 9 | Semana 9 | Implementación de interfaz UX/UI | E6-H1 E6-H2 | E6-H1, E6-H2 – Se diseñó e implementó la interfaz visual del chatbot. | El PO aprobó la interfaz, recomendando ajustes de diseño para mayor legibilidad. | Se aplicaron correcciones visuales en la interfaz y mejoras de usabilidad. | Sí
Sprint 10 | Semana 10 | Conexión completa del sistema | E3-H5 E4-H3 | E3-H5, E4-H3 – Se implementó el guardado automático de datos de usuario. | El PO aprobó el almacenamiento de datos, solicitando pruebas adicionales de seguridad. | Se reforzó la seguridad en el almacenamiento de datos y se probaron escenarios de fallo. | Sí
Sprint 11 | Semana 11 | Pruebas e integración final | E7-H1 E7-H2 | E7-H1, E7-H2 – Se integraron todos los módulos y se validó el flujo completo. | El PO aprobó la validación del sistema, sugiriendo mejorar la documentación técnica. | Se actualizó la documentación técnica y se mejoraron los reportes de validación. | Sí
Sprint 12 | Semana 12 | Presentación final del proyecto | E7-H3 E7-H4 | E7-H3, E7-H4 – Se realizaron pruebas finales y presentación ante el comité académico. | El PO aprobó la entrega final, recomendando reforzar el informe de resultados para la presentación. | Se incorporaron los ajustes finales sugeridos y se preparó el sistema para la presentación oficial. | Sí