## Retrospective
Sprint | Semana | Qué fue bien | Qué podría mejorar | Impedimentos/Bloqueos | Acciones de Mejora | Fecha Compromiso
Sprint 1 | Semana 1 | Se definieron correctamente los objetivos y se trabajó con buena colaboración del equipo. | Mejorar la estimación del tiempo para tareas de documentación. | Retraso en la validación inicial de requerimientos. | Ajustar la planificación y definir tiempos más realistas por historia. | Semana siguiente
Sprint 2 | Semana 2 | Se diseñó la arquitectura multiagente cumpliendo los plazos. | Revisión más temprana del diseño con el Product Owner. | Dudas sobre la interacción entre agentes. | Revisar arquitectura con el equipo antes del cierre de sprint. | Semana siguiente
Sprint 3 | Semana 3 | Se configuró correctamente el entorno técnico y la base de datos. | Documentar mejor la conexión de los servicios. | Incompatibilidades menores entre librerías. | Estandarizar versiones y dependencias técnicas. | Semana siguiente
Sprint 4 | Semana 4 | El agente Supervisor se completó y pasó las pruebas unitarias. | Fortalecer la trazabilidad de eventos y logs. | Falta de tiempo para pruebas exhaustivas. | Añadir revisión diaria de logs en próximas iteraciones. | Semana siguiente
Sprint 5 | Semana 5 | Se completó con éxito la lógica del agente Asesor. | Validar antes la precisión de las respuestas sugeridas. | Errores en respuestas del modelo conversacional. | Implementar casos de prueba para respuestas del agente. | Semana siguiente
Sprint 6 | Semana 6 | El chatbot logró entregar información académica precisa. | Ajustar el tono de las respuestas para mayor claridad. | Falta de datos en la base de información. | Ampliar dataset de carreras y actualizar tablas. | Semana siguiente
Sprint 7 | Semana 7 | Se integraron correctamente los tres agentes y base de datos. | Revisar la velocidad de consulta del sistema. | Lento procesamiento de peticiones. | Optimizar consultas SQL y reducir llamadas redundantes. | Semana siguiente
Sprint 8 | Semana 8 | Se completó el dashboard de métricas en Power BI. | Mejorar visualización de gráficos. | Retraso en conexión con la base de datos. | Automatizar actualización de datos en Power BI. | Semana siguiente
Sprint 9 | Semana 9 | Se desarrolló una interfaz funcional y amigable. | Ajustar la paleta de colores y tamaños de fuente. | Dificultad en la integración del diseño con el backend. | Sincronizar entregas entre diseñador y desarrollador. | Semana siguiente
Sprint 10 | Semana 10 | Se logró el guardado automático de datos del usuario. | Verificar manejo de errores al registrar datos. | Caídas puntuales del servidor durante pruebas. | Agregar control de excepciones y logs en base de datos. | Semana siguiente
Sprint 11 | Semana 11 | Se integraron todos los módulos y el sistema se validó exitosamente. | Ampliar las pruebas de usuario antes del despliegue. | Poca disponibilidad de testers. | Planificar sesiones de prueba con usuarios simulados. | Semana siguiente
Sprint 12 | Semana 12 | Se completó la presentación del sistema ante el comité académico. | Mejorar el formato del informe final del proyecto. | Ajustes de última hora en la documentación. | Crear checklist de entrega y revisión antes de presentaciones. | Semana siguiente